ПЛАН РАБОТЫ

МБДОУ №305

по участию в деятельности сетевой площадки Всероссийского образовательного проекта

«Мир народной культуры в мире детства»

| № | Мероприятие | Дата | Участники | Ответственный | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ресурсное обеспечение |  |  |  |  |  |
| 1. | Нормативно-правовые условия |  |  |  |  |
| 1.1. | Проект приказа о создании инновационной группы ДОО (команды изменений) | июнь 2025 |  | Руководитель ДОО ФИО | Приказ по ДОО о создании инновационной группы |
| 1.2. | Формирование плана работы ИП | июнь 2025 |  | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | План работы инновационной группы на год |
| 1.3. | Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой площадки (при необходимости) | В течение всего периода Проекта |  | Заведующий ДОО ФИО | Договоры о сотрудничестве |
| 1.4. | Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту | Завершающий этап Проекта | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Аналитическая справка (по установленной форме) |
| 2. | Кадровые условия |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечить условия для обучения участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Проектирование и организация патриотического воспитания дошкольников на основе приобщения к народной культуре (по материалам авторской программы «Жар-птица»), в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий» | В соответствии с графиком проведения курсов Института | ФИО педагогов | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Удостоверение о прохождении КПК |
| 2.2. | Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров направленных на повышение компетенций педагогических работников по вопросам мотивированного приобщения детей дошкольного возраста к традициям и ценностям народной культуры как основы культурного кода России. | Расписание семинаров (дистанционно) Института | ФИО педагогов | Руководитель ДОО ФИО | График участия членов рабочей группы, согласно расписания |
| 2.3. | Поддерживать профессиональное сотрудничество участников сетевой площадки по тематике всероссийского образовательного Проекта | В течение всего периода Проекта | ФИО педагогов | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Расширение социального капитала организации |
| 3. | Научно-методические условия |  |  |  |  |
| 3.1. | Пополнить методическую библиотеку ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Расширенный вариант библиотеки методических материалов |
| 3.2. | Создать электронный ресурс авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив ДОО | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др. |
| 3.3. | Сформировать банк диагностических методик по оценке эффективности реализации образовательной программы «Жар-птица» в образовательном процессе. |  | Инновационная группа (команда изменений) | Педагог-психолог ФИО | Электронный банк диагностических методик на сайте Института |
| 4. | Материальные условия |  |  |  |  |
| 4.1. | Создать развивающую предметно-пространственную среду для реализации Проекта (в соответствии с методическими рекомендациями к проектированию развивающей предметно-пространственной среды), включающую: - программно-методические и наглядно-дидактические пособия по теме Проекта; - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта. | На первом этапе проекта |  | Руководитель ДОО ФИО | Уточнить количество приобретаемых комплектов для каждой группы ДОО – участника Проекта |
| 4.2. | Организовать условия в пространстве группового или иного (в т.ч. специально выделенного) помещения для реализации Проекта по организация патриотического воспитания дошкольников на основе приобщения к народной культуре | На первом этапе проекта |  | Воспитатели ДОО ФИО | Оснащенность образовательного пространства |
| - Организационно-педагогическая работа |  |  |  |  |  |
| 1. | Координационные совещания инновационной группы | Ежеквартально | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Протоколы заседаний |
| 2. | Консультации по проблемам освоения и реализации образовательной программы «Жар-птица» в ДОО (указать тему консультации) | В течение всего периода Проекта – по мере необходимости | ФИО (для кого) | Ответственный в соответствии с тематикой консультации | Материалы консультаций |
| 3. | Организация образовательного процесса с использованием методик и технологий образовательной программы И.А. Лыковой «Жар-птица» | сентябрь 2025- июнь 2030 | Педагогический коллектив | Заместитель руководителя (ФИО | Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты образовательной деятельности |
| 4. | Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлению патриотического воспитания дошкольников на основе приобщения к народной культуре | Согласно плану проведения мероприятий |  | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс) |
| 5. | Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта | Согласно плану проведения мероприятий | Педагоги ФИО | Конкретизация согласно плану проведения мероприятий | Программа, ссылка и/или резолюция, решение |
| 6. | Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на патриотическое воспитание дошкольников на основе приобщения к народной культуре в соответствии с ФОП ДО. | Ежегодно (июнь) | Инновационная группа (команда изменений) | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) | Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы |
| 7. | Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой площадки Проекта | В течение всего периода Проекта | Педагогический коллектив | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) | Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др. |
| 8. | Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта | Май-июнь 2030 | Инновационная группа (команда изменений) | Руководитель ДОО, заместитель руководителя ДОО | Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции |
| - Информационные ресурсы |  |  |  |  |  |
| 1. | Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК | В течение ИД | Инновационная группа (команда изменений) | Координатор проекта от Организации | Участие в мероприятиях сетевой ИП |
| 2. | Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки | В течение всего периода Проекта | Педагоги ДОО | Заместитель руководителя ДОО (ст. воспитатель) ФИО | Ссылка на информацию |

Даты могут быть изменены в зависимости от сроков вступления ДОО в инновационную деятельность

Каждая ДОО самостоятельно определяет ответственного за работу инновационной площадки (координатора Проекта)